## РЭС
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Волоконовского РЭС
филиала ПАО "МРСК Центра" -
"Белгородэнерго"
________________Замышляев А.Б.
" 30" сентября 2016г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС .
с 03 октября 2016 года по 09 октября 2016 года.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Фощеватово, с. Новопузино, Подлес, Новосильск | Ср. школа, администрация, магазин, больница, АТС, водозабор, быт. | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | монтаж заземляющих спусков, замена траверс | Волоконовский РЭС
2 | с. Фощеватово | Зерноток, Автодорога Ливенка-Фощеватово | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | для безопасного производства работ | Волоконовский РЭС
3 | с. Голофеевка | Быт, храм, школа, дет. Сад, ул. Центральная. | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | высоковольтные испытания | Волоконовский РЭС
4 | с. Погромец | Водозабор ул. Подгорная. | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | высоковольтные испытания | Волоконовский РЭС
5 | п. Волоконовка | быт: ул. Королёва, Толстого, Высоцкого, ЧП Алтунина "Елена", Детский сад "Родничёк", котельная | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | Капитальный ремонт | Волоконовский РЭС
6 | п. Волоконовка | ул. Криклия, ЧП Пименов, магазин Райпо, аптека | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | высоковольтные испытания | Волоконовский РЭС
7 | п. Пятницкое | Сепаратор, скважина. | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | высоковольтные испытания | Волоконовский РЭС
8 | с. Чапельное | Быт , ул. Средняя | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | вырубка | Волоконовский РЭС
9 | с. Столбище | Быт , ул. Дачная | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | вырубка, выравнивание опор | Волоконовский РЭС
10 | п. Волоконовка | ул. Володарского, Быкановой, Гоголя | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | устранение нагрева | Волоконовский РЭС
11 | п. Волоконовка | ул. Ватутина, Рокосовского, Островского, Гоголя, пер. Ватутина, Островского, магазин, пограничники, | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | устранение нагрева | Волоконовский РЭС
12 | с. Н. Лубянки | Быт: ул. Надречная | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | устранение нагрева | Волоконовский РЭС
13 | п. Волоконовка | быт: ул. Королёва, Толстого, Высоцкого, ЧП Алтунина "Елена", Детский сад "Родничёк", котельная | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-06 17:00 | Капитальный ремонт | Волоконовский РЭС
14 | п. Пятницкое | ИП. Торопова А.Б. "Евродом", ИП Бусловская "Ритуал" | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-06 17:00 | устранение нагрева | Волоконовский РЭС
15 | с. Александровка | водозабор, храм, ФАП, ДК, Быт, ул. Мира | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-06 17:00 | устранение нагрева | Волоконовский РЭС
16 | п. Волоконовка | средняя школа №2, Котельная школы | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-07 17:00 | устранение нагрева | Волоконовский РЭС
17 | п. Волоконовка | ул. Толстого, Королёва, Гагарина ,магазин райпо. | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-07 17:00 | устранение нагрева | Волоконовский РЭС
18 | х. Новый | Быт: ул. Привольная, М-Н ИП Босяков | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-07 17:00 | высоковольтные испытания | Волоконовский РЭС
19 | с. Афоневка | Ул. Садовая , Нижняя Оскольская Быт , Храм , Амбулатория, Скважина, Мастерская. | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-07 17:00 | высоковольтные испытания | Волоконовский РЭС
Начальник ОТГ Волоконовского РЭС Гринбокий В.А.