# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

29  февраля  2016  г.                                                                     				№ 70

О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 06 июня 2014 года № 226

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы»,  п о с т а н о в л я ю :

внести следующие изменения в постановление главы администрации района от    06 июня 2014 года № 226 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы»:

в муниципальную программу Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

1) раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 5 022 788,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит 19 844,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 340,0  тыс. рублей;

2015 год – 3 754,0  тыс. рублей;

2016 год – 6 837,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 383,0 тыс. рублей;

2018 год –  980,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 009,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 541,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 157 687,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 74 443,0  тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах за счет средств территориальных внебюджетных фондов – 29 408, 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования программы в 2014-2020 годах за счет средств иных источников составит 4 741 406,0 тыс. рублей»;

- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального, областного,  бюджета Волоконовского района, внебюджетных фондов и иных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к муниципальной программе, за счет средств бюджета муниципального района «Волоконовский район» –  в приложении № 4 к муниципальной программе.»;

2) в подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Волоконовского района» (далее – подпрограмма 1) Программы:

- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе  за счет средств  бюджета Волоконовского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников»:

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 4 828 824,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014-2020 годах за счет средств  бюджета Волоконовского района составит 7 704,0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 931,0 тыс. рублей

2015 год – 595,0 тыс. рублей;

2016 год – 595,0 тыс. рублей;

2017 год – 595,0 тыс. рублей;

2018 год – 634,0 тыс. рублей;

2019 год – 677,0 тыс. рублей;

2020 год – 677,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 73 008,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 49 575,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014-2020 годах за счет средств иных источников составит 4 674 129,0 тыс. рублей»;

- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены  соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1  подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год (и плановый период).

3) в подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Волоконовского района» (далее – подпрограмма 2) Программы:

- раздел 6 паспорта подпрограммы 2  изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе  за счет средств  бюджета Волоконовского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников»:

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 193 964,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств  бюджета Волоконовского района составит 12 140,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 409,0  тыс. рублей

2015 год – 3 159,0 тыс. рублей;

2016 год – 6 242,0 тыс. рублей;

2017 год – 788,0 тыс. рублей;

2018 год – 346,0 тыс. рублей;

2019 год – 332,0 тыс. рублей;

2020 год – 864,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 84 679,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 24 868,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств иных источников составит 67 277,0 тыс. рублей»;

- раздел 5 подпрограммы 2  изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год (и плановый период).».

4) приложение № 1, 3, 4 к Программе изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

Глава администрации района						С. Бикетов

- Приложение

- к постановлению

- главы администрации района

- от 29 февраля  2016г.

- № 70

- Приложение № 1

к муниципальной программе

Волоконовского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района

на 2014-2020 годы»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной  программы Волоконовского района

«Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района

на 2014-2020 годы»

| Наимено-вание государст-венной програм-мы, подпрог-раммы, основные мероприя-тия | Срок реализации |  | Ответствен-ный исполнитель (соискатель, участник), ответствен-ный за реализацию | Общий объем финансиро-вания мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нача-ло | за-вер-ше-ние |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспече-ние доступ-ным и комфорт-ным жильем и комму-нальными услугами жителей Волооко-новского района на 2014-2020 годы | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 5 022 788 | Общий объем ввода жилья, кв.м. | 15300 | 13200 | 13100 | 21300 | 22600 | 24000 | 25500 |
|  |  |  |  |  | Обеспеченность населения жильем, на одного жителя | 24,36 | 24,38 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, % | 32,8 | 35 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 35,8 | 36,14 |
|  |  |  |  |  | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Волоконовского района, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизован-ного водоснабжения и водоотведения, соответствую-щими СанПиН, - 45 % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1. Подпрог-рамма «Стиму-лирование развития жилищ-ного строи-тельства» | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоко-новский район» | 4 828 824 | Общий объем ввода жилья, кв.м. | 15300 | 13200 | 13100 | 21300 | 22600 | 24000 | 25500 |
|  |  |  |  |  | Доля строительных проектов, реализуемых с применением энергоэффектив-ных и экологичных материалов и технологий, не менее % | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |  | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательст-вом, улучшивших жилищные условия, семей | 20,0 | 26,0 | 15,0 | 15.0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| Основное мероприя-тие 1.1. Обеспече-ние жилыми помеще-ниями граждан, подверг-шихся радиации-онному воздейст-вию вследст-вие катастро-фы на Черно-быльской АЭС, аварии на произ-водствен-ном объедине-нии «Маяк», и прирав-ненных к ним лиц | 2014 г. | 2015 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоко-новский район» | - | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен-ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.2. Обеспече-ние жилыми помеще-ниями граждан, признан-ных в установ-ленном порядке вынуж-денными пересе-ленцами | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоко-новский район» | - | Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.3. Обеспече-ние жилыми помеще-ниями граждан, выезжаю-щих (выехав-ших) из районов Крайнего Севера и прирав-ненных к ним местнос-тей | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоко-новский район» | - | Количество граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.4. Осуществ-ление полномо-чий по обеспече-нию жильем отдельных категорий граждан, установ-ленных Федераль-ным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-нах», в соответст-вии с Указом Президен-та Россий-ской Федера-ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-нии жильем ветеранов Великой Отечест-венной войны 1941-1945 годов» | 2014 г. | 2015 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 10 257 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», количество семей | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.5. Осуществ-ление полномо-чий по обеспече-нию жильем отдельных категорий граждан, установ-ленных Федераль-ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-ной защите инвалидов в Россий-ской Федера-ции» | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 5 136 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», количество семей | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприя-тие 1.6. Реализа-ция мероприя-тий по обеспече-нию жильем молодых семей | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 115 099 | Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями, семей | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Основное мероприя-тие 1.7. Предос-тавление жилых помеще-ний детям-сиротам и детям, оставшим-ся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специали-зирован-ных жилых помеще-ний | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоко-новский район» | 37 943 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Основное мероприя-тие 1.8. Реализа-ция мероприя-тий в области улучше-ния жилищ-ных условий иных категорий граждан | 2014 г. | 2014 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | - | Количество иных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, человек | 34 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.9. Инженер-ное обустрой-ство микрорай-онов массовой застройки индиви-дуального жилищ-ного строи-тельства в Волооко-новском районе, в том числе земельных участков, выданных многодет-ным семьям | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 9 768 | Протяженность построенных инженерных сетей, км | 0,6 | 0 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 2,58 | 1,98 |
| Основное мероприя-тие 1.10. Финансо-во-кредитная поддержка индиви-дуальных застрой-щиков | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 175 000 | Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка, чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприя-тие 1.11. Строи-тельство жилья при поддержке жилищно-строи-тельных и жилищно-накопи-тельных коопера-тивов | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 600 | Ввод жилья при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов, кв.м. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприя-тие 1.12. Создание фонда арендного жилья: коммер-ческого и некоммер-ческого найма | 2015 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 24 408 | Создание фонда арендного жилья, кв.м. | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 340 |
| Основное мероприя-тие 1.13. Строи-тельство жилья юриди-ческими лицами и индиви-дуальны-ми застрой-щиками (за счет собствен-ных средств), в том числе индиви-дуальны-ми заст-ройщика-ми | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» ГУП «Белгород-ский областной фонд поддержки ИЖС» | 4 392 709 | Ввод жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками, кв.м. | 14322 | 16870 | 19317 | 20517 | 21727 | 23094 | 24540 |
|  |  |  |  | В том числе 4 293 050,58 | Ввод жилья индивидуальными застройщиками, кв.м. | 14322 | 13 200 | 13 100 | 20200 | 21300 | 22800 | 24200 |
| Основное мероприя-тие 1.14. Предос-тавление земельных участков индиви-дуальным застрой-щикам, в том числе через ОАО «Белго-родская ипотечная корпора-ция» на льготных условиях | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» ОАО «Белгород-ская ипотечная корпорация» | Предостав-ляются по льготной цене | Количество предоставленных земельных участков, шт. | _ | _ | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.15. Обеспече-ние мероприя-тий по переселе-нию граждан из аварий-ного жилищ-ного фонда | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 57 904 | Количество граждан, нуждающихся в переселении из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным, чел | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  | Площадь аварийного жилищного фонда, кв.м. | - | - | - | - | 144,5 | 144,5 | 144,5 |
| 2. Подпрог-рамма «Создание условий для обеспече-ния населения качест-венными услугами жилищно-комму-нального хозяйства» | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 193 964 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс. кв.м. | 3,98 | 1,48 | 0,76 | 2,4 | 1,69 | 0,7 | 1,14 |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до % | 80,0 | 84.0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, ежегодно | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизован-ного водоснабжения и водоотведения, соответствующий СанПиН, % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45.0 | 45,0 |
| Основное мероприя-тие 2.1. Обеспече-ние мероприя-тий по проведе-нию капиталь-ного ремонта много-квартир-ных домов | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 41 289 | Доля площади капитально отремонтирован-ных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2, % | 32,75 | 12,18 | 6,26 | 19,75 | 13,91 | 5,76 | 9,38 |
| Основное мероприя-тие 2.2. Субсидии на организа-цию наружного освещения населен-ных пунктов Волоко-новского района | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 70 426 | Количество светоточек на территории населенных пунктов области, тыс. ед. | 3,602 | 3,617 | 3,628 | 3,637 | 3,646 | 3,654 | 3700 |
|  |  |  |  |  | Снижение объемов потребляемой электроэнергии, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприя-тие 2.3. Субвен-ции на возмеще-ние расходов по гарантии-рованному перечню услуг по погребе-нию в рамках ст.12 Федераль-ного закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-нии и похорон-ном деле» | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 57 | Доля компенсацион-ных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприя-тие 2.4. Организа-ция и проведе-ние районных конкурсов по благоуст-ройству населен-ных пунктов района | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 1 521 | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприя-тие 2.5. Реализа-ция мероприя-тий по обеспече-нию населения чистой питьевой водой | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 80 671 | Обеспечение нормативным водоснабжением и водоотведением не менее, тыс. человек | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,06 |
| 3. Подпрог-рамма «Обеспе-чение реализа-ции муници-пальной програм-мы» | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | - | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей не менее, % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Основное мероприя-тие 3.1. «Исполне-ние полномо-чий по защите прав и законных интересов участни-ков долевого строи-тельства» | 2014 г. | 2020 г. | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | - | Обеспечение функций органами местного самоуправления по контролю и надзору в области долевого строительства, % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

- Приложение

- к постановлению

- главы администрации района

- от 29 февраля  2016г.

- № 70

- Приложение № 3

к муниципальной программе

Волоконовского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района

на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы»

из различных источников финансирования

| Статус | Наименова-ние муниципаль-ной программы, подпрограм-мы, основные мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами жителей Волоконов-ского района на 2014-2020 годы | Всего | 5 022 788 | 559 810 | 597 877 | 666 665 | 709 673 | 777 106 | 841 359 | 870 298 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 74 443 | 37 286 | 4 911,0 | 0 | 1 000,0 | 7 376 | 15 776 | 8 094 |
|  |  | областной бюджет | 157 687 | 27 783 | 12 965 | 9 882 | 14 411 | 29 317 | 35 317 | 28 012 |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | 19844,0 | 4 340 | 3 754 | 6 837 | 1 383 | 980 | 1009 | 1 541 |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | 29 408,0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 6 884 | 6 884 | 10 640 |
|  |  | иные источники | 4 741 406 | 490 401 | 571 247 | 649 946 | 692 879 | 732 549 | 782 373 | 822 011 |
| 1. Подпрог-рамма муници-пальной програм-мы | Стимулиро-вание развития жилищного строительст-ва | Всего | 4 828824 | 545 459 | 576 465 | 648 936 | 689 082 | 745 282 | 787 412 | 836 188 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 49 575 | 37 286 | 4 911 | 0 | 1 000 | 2 126 | 2 126 | 2 126 |
|  |  | областной бюджет | 73 008 | 19 119 | 4 039 | 4 854 | 4 667 | 14 483 | 13 283 | 12 563 |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | 7 704 | 3 931 | 595 | 595 | 595 | 634 | 677 | 677 |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | 24 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 884 | 6 884 | 10 640 |
|  |  | иные источники | 4 674 129 | 485 123 | 566 920 | 643 487 | 682 820 | 721 155 | 764 442 | 810 182 |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.1 | Обеспечение жилыми помещения-ми граждан, подвергших-ся радиацион-ному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыль-ской АЭС, аварии на производст-венном объединении «Маяк», и приравнен-ных к ним лиц | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федераль-ный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.2 | Обеспечение жилыми помещения-ми граждан, признанных в установлен-ном порядке вынужден-ными переселен-цами | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федераль-ный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.3 | Обеспечение жилыми помещения-ми граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравнен-ных к ним местностей | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федераль-ный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.4 | Осуществле-ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-ных Федераль-ным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-ной войны 1941-1945 годов» (за счет субвенций из федераль- ного бюджета) | Всего | 10 527 | 7 917 | 2 340,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | федераль-ный бюджет | 10 527 | 7 917 | 2 340,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.5 | Осуществле-ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-ных Федераль-ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за счет субвенций из федераль-ного бюджета) | Всего | 5 136 | 583 | 1 175 | - | - | 1 126 | 1 126 | 1 126 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 5 136 | 583 | 1 175 | - | - | 1 126 | 1 126 | 1 126 |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.6 | 1.6.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Всего | 115 099 | 13 394 | 15 825 | 15 201 | 17033 | 17 546 | 17 803 | 18 297 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 674 | 278 | 396 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 237 | 533 | 776 | 548 | 595 | 595 | 595 | 595 |
|  |  | местные бюджеты | 4 368 | 595 | 595 | 595 | 595 | 634 | 677 | 677 |
|  |  | за счет собствен-ных и заемных средств молодых семей | 105 820 | 11 988 | 14 058 | 14 058 | 15 843 | 16 317 | 16 531 | 17 025 |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.7 | 1.7.1. Предостав-ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений | Всего | 37 943 | 6 086 | 4 263 | 4 306 | 5 072 | 6 072 | 6 072 | 6072 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 5 000 |  | 1 000 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | областной бюджет | 32 943 | 6 086 | 3 263 | 4 306 | 4 072 | 5 072 | 5 072 | 5 072 |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.8 | Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан: | Всего | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | - | - |  |  |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | -- | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительст-во жилья для высококва-лифициро-ванных специалистов | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федераль-ный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | иные источники | - |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Приобрете-ние жилья для граждан, усыновив-ших детей (по решению суда) | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федераль-ный бюджет | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | иные источники | - |  |  | - | - | - | - |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.9 | 1.9.1. Инженерное обустройство микрорайо-нов массовой застройки индиви-дуального жилищного строительст-ва в Волоконов-ском районе | Всего | 9 768 | - | - | - | - | 4 296 | 3 096 | 2 376 |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9 768 | - | - | - | - | 4 296 | 3 096 | 2 376 |
|  |  | бюджет Волоко-новского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе земельных участков, выданных многодетным семьям | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.10 | Финансово-кредитная поддержка индивиду-альных застройщи-ков | Всего | 175 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | 175 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.11 | Строительст-во жилья при поддержке жилищно-строитель-ных и жилищно-накопитель-ных кооперативов | Всего | 600 | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 600 | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.12 | Создание фонда арендного жилья коммер- ческого и некоммер-ческого найма | Всего | 24 408 | - | - | - | - | 6 884 | 6 884 | 10 640 |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | 24 408 | - | - | - | - | 6 884 | 6 884 | 10 640 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.13 | Строительст-во жилья юридиче-скими лицами и индивиду-альными застройщи-ками (за счет собственных средств) | Всего | 4 392 709 | 448 135 | 527 862 | 604 429 | 641977 | 679 838 | 722 611 | 767 857 |
|  |  | федераль-ный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 4 392 709 | 448 135 | 527 862 | 604 429 | 641977 | 679 838 | 722 611 | 767 857 |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 1.15 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 57 904 | 44 344 | - | - | - | 4520 | 4 520 | 4 520 |
|  |  | федераль-ный бюджет (средства Госу- дарствен-ной корпора-ции - Фонда содейст-вия реформи-рованию жилищно-комму-нального хозяйства) | 28 508 | 28 508 |  |  |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 26 060 | 12 500 | - | - | - | 4 520 | 4 520 | 4 520 |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | 3 336 | 3 336 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Подпрог-рамма муници-пальной программ-мы | Создание условий для обеспечения населения качествен-ными услугами жилищно-коммуналь-ного хозяйства | Всего | 193 964 | 14 351 | 21412 | 17729 | 20 591 | 31 824 | 53 947 | 34 110 |
|  |  | федераль-ный бюджет (средства Госу-дарствен-ной корпора-ции - Фонда содейст-вия реформи-рованию жилищно-комму-нального хозяйства) | 24 868 | - | - | - | - | 5 250 | 13 650 | 5 9678 |
|  |  | областной бюджет | 84 679 | 8 664 | 8 926 | 5 028 | 9 744 | 14 834 | 22 034 | 15 449 |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | 12 140 | 409 | 3 159 | 6 242 | 788 | 346 | 332 | 864 |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | 67 277 | 5 278 | 4 327 | 6 459 | 10 059 | 11 394 | 17 931 | 11 829 |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 2.1 | Обеспечение мероприятий по капитально-му ремонту многоквар-тирных домов | Всего | 41 289 | 5 278 | 4 327 | 6 459 | 8 939 | 6 144 | 4 281 | 5 861 |
|  |  | федераль-ный бюджет (средства Госу-дарствен-ной корпора-ции - Фонд содейст-вия реформи-рования жилищно-комму-нального хозяйства) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | _ |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 41 289 | 5 278 | 4 327 | 6 459 | 8 939 | 6 144 | 4 281 | 5 861 |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 2.2 | Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Волоконов-ского района | Всего | 70 426 | 8 853 | 9 379 | 10 045 | 10 307 | 10 446 | 10 432 | 10 964 |
|  |  | федераль-ный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 63 296 | 8 664 | 8 910 | 5 023 | 9 739 | 10 320 | 10 320 | 10 320 |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | 7 130 | 189 | 469 | 5 022 | 568 | 126 | 112 | 644 |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 2.3 | Субвенции на возмещение расходов по гарантиро-ванному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федераль-ного закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Всего | 57 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | федераль-ный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 57 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 2.4 | Организация и проведение районных конкурсов по благоустрой-ству населенных пунктов района | Всего | 1521 | 220 | 201 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|  |  | федераль-ный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | 1510 | 220 | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие подпрог-раммы 2.5 | 2.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | Всего | 80 671 | - | 7 500 | 1000 | 1 120 | 15 000 | 39 000 | 17 051 |
|  |  | федераль-ный бюджет | 24 868 | - | - | - | - | 5 250 | 13 650 | 5 968 |
|  |  | областной бюджет | 21 315 | - | - | - | - | 4 500 | 11 700 | 5 115 |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | 3500 | - | 2 500 | 1000 | - | - | - | - |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 25 988 | - | - | - | 1 120 | 5 250 | 13 650 | 5 968 |
| 3. Подпрог-рамма муници-пальной програм-мы | Обеспечение реализации муниципаль-ной программы Волоконов-ского района «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами жителей Волоконов-ского района на 2014-2020 годы» | Всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Волоко-новского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | террито-риальные внебюд-жетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение

- к постановлению

- главы администрации района

- от 29  февраля  2016г.

- №70

- Приложение № 4

к муниципальной программе

Волоконовского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района

на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Волоконовского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Волоконовского района на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета

муниципального района «Волоконовский район»

| Статус | Наименова-ние муниципаль-ной программы, подпрограм-мы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соискатели, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная прог-рамма | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами жителей Волоконов-ского района на 2014-2020 годы | Всего, в том числе: | XXX | XXXХ | XXXXХХХ | XXX | 4340 | 3 754 | 6 837 | 1 383 | 980 | 1009 | 1541 |
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация муниципального района «Волоконовский район» | XXX | XXXХ | XXXXХХХ | XXX | 4340 | 3 754 | 6 837 | 1 383 | 980 | 1009 | 1541 |
| 1. Подпрог-рамма муници-пальной прог-раммы | Стимулиро-вание развития жилищного строительст-ва | Всего, в том числе: | 850 | 1003 | 0812377 | 322 | 3931 | 595 | 595 | 634 | 634 | 677 | 677 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 1003 | 0812377 | 322 | 3931 | 595 | 595 | 634 | 634 | 677 | 677 |
| Основ-ное меро-приятие 1.6 | 1.6.1 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Всего, в том числе: | 850 | 1003 | 0812377 | 322 | 595 | 595 | 595 | 595 | 634 | 677 | 677 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 1003 | 0812377 | 322 | 595 | 595 | 595 | 595 | 634 | 677 | 677 |
| 2. Подпрог-рамма муници-пальной прог-раммы | Создание условий для обеспечения населения качествен-ными услугами жилищно-коммуналь-ного хозяйства | Всего, в том числе: | XXX | XXXX | XXXXXXX | XXX | 409 | 3 159 | 6 242 | 788 | 346 | 332 | 864 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация муниципального района «Волоконовский район» | XXX | XXXX | XXXXXXX | XXX | 409 | 3 159 | 6242 | 788 | 346 | 332 | 864 |
| Основ-ное меро-приятие 2.2 | Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Волоконов-ского района | Всего, в том числе: | 850 | 0503 | 0822134 | 244 | 189 | 469 | 5 022 | 568 | 126 | 112 | 644 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0503 | 0822134 | 244 | 189 | 469 | 5 022 | 568 | 126 | 112 | 644 |
| Основ-ное меро-приятие 2.4 | Организация и проведение районных конкурсов по благо-устройству населенных пунктов района | Всего, в том числе: | 873 | 1003 | 0822999 | 313 | 220 | 220 | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация муниципального района «Волоконовский район» | 873 | 1003 | 0822999 | 313 | 220 | 220 | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Основ-ное меро-приятие 2.5 | Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | Всего, в том числе: | 873 | 1003 | 0822999 | 313 |  | 2500 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация муниципального района «Волоконовский район» | 873 | 1003 | 0822999 | 313 | - | 2500 | 1000 |  |  |  |  |