РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

25 мая 2012  г.                                                                    			 № 243

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года

Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 14 мая 2012 года № 212-пп «Об итогах отопительного сезона 2011-2012 года и задачах по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 года», согласно приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 18.05.2012 г. № 35 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства области к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года», в целях своевременной и эффективной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года, а также бесперебойного обеспечения района энергоресурсами, жилищно-коммунальными,  бытовыми, транспортными услугами, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года, (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ А.А.Коденко.

Глава администрации района						С. Бикетов

2

Утвержден

постановлением

главы администрации района

от 25 мая  2012г.

№  243

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района

к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Наименование объекта | Единица измере-ния | Всего | В т.ч. муници-пальная | Сумма тыс. руб. | Срок исполне-ния | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка объектов теплоэнергетического хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт | Котельные | шт./ Гкал | 32 / 42,81 |  | 16/ 5,41 | 269,4; * | июнь – сентябрь | ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (по согласованию), ОАГОУ СПО «Ютановский агромеханический техникум» (по согласованию), ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» (по согласованию), управления образования, культуры, сельского хозяйства, социальной защиты населения администрации района, администрации городских и сельских поселений района |
| 1.2. | Текущий ремонт | Тепловые сети в 2-х трубном исчислении | км | 12,811 |  | 0,952 | 10; * | июнь – сентябрь |  |
| 1.3. | Замена ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | Тепловые сети: - в п. Волоконовка от котельной «Нива», «МПМК», «РТП» | км | 0,325 |  | - | * | май - август |  |
| 2. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт | Водозаборные сооружения | ед./ т.м3/сут. | 95 / 23,6 |  | 87 / 20,8 | 210 |  | МУП «Водоканал Волоконовский», ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию), ОГАОУ СПО «Ютановский агромеханический техникум» (по согласованию), ОАО «Ника» (по согласованию), администрации сельских поселений района |
| 2.2. | Текущий ремонт | Водопроводные сети | км | 353,95 |  | 347,67 | 130 |  |  |
| 2.3. | Текущий ремонт | Очистные сооружения в п.Волоконовка | ед./ т.м3/сут. | 1/0,4 |  | 1/0,4 | 20 |  | МУП «Водоканал Волоконовский» |
| 2.4. | Текущий ремонт | Канализационные сети в п.Волоконовка и п.Пятницкое | км | 14,05 |  | 11,05 | 80 |  | МУП «Водоканал Волоконовский», ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию), ОАО «Ника» (по согласованию) |
| 2.5. | Замена ветхих водопроводных сетей | Водопроводные сети в п.Волоконовка | км | 0,8 |  | 0,8 | 1200 |  | МУП «Водоканал Волоконовский» |
| 2.6. | Замена ветхих канализационных сетей | Канализационные сети в п.Волоконовка и п.Пятницкое | км | 0,53 |  | 0,53 | 360 |  | МУП «Водоканал Волоконовский», ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3. Подготовка жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Текущий ремонт | Жилищный фонд | ед./ тыс. кв.м | 95/ 86,4 |  | - /2,6 | 3115,5 |  | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию), ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ремонт подъездов | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.4, д.6, д.20, д.58А | тыс. кв.м | 4,8 |  |  | 222,5 | февраль- сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.2. | Ремонт цоколей и побелка | п. Волоконовка, пр. Гая, д.4; ул. Ленина, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.33, д.35, д.37, д.73, д.75, д.77, д.88; ул. Комсомольская, д.36 «А», д.38 «Б», д.42 «В»; ул. Лавренова, д.16, д.18; ул. 60 лет Октября, д.2 | тыс. кв.м | 2,4 |  |  | 96,4 | апрель | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.3. | Строительство тамбура | п. Волоконовка, ул. Лавренова, д.16 | шт. | 5 |  |  | 10,0 | апрель-май | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.4. | Изоляция труб отопления в подвале | п. Волоконовка, ул. Тургенева, д.25, ул. Чехова, д.30 | м.п. | 30 |  |  | 16,9 | июнь-июль | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.5. | Замена наружной канализации | п. Волоконовка, ул. Лавренова, д.16 | м.п. | 4 |  |  | 16,2 | август | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.6. | Изготовление металлических решетчатых дверей в подвал | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.60, д.81 | шт. | 7 |  |  | 56,0 | сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.7. | Ремонт козырьков над входами в подъезды | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.88, д.37, д.56, д.8; ул. Чехова, д.34, д.38 | шт. | 13 |  |  | 156 | август-сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.8. | Установка на двери самозакрывающихся устройств | п. Волоконовка, ул. Тургенева, д.20; пр. Гая, д.4; ул. Ленина, д.33 | шт. | 10 |  |  | 120 | июнь-август | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.9. | Установка штакетного забора | п. Волоконовка, ул. Чехова, д.26, д.30, д.32, д.36 | м.п. | 236 |  |  | 266,6 | сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.10. | Замена стояков водопровода | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.56, д.58 | м.п. | 72 |  |  | 65,0 | сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.11. | Штукатурка цоколя | п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д.38б | кв.м | 50 |  |  | 8,0 | май | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.12. | Замена канализации | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.77, д.92 | м.п. | 18 |  |  | 14,4 | сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.13. | Замена окон | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.37 | шт. | 18 |  |  | 74,0 | апрель-май | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.14. | Ремонт общей кухни | п. Волоконовка, ул. Чехова, д.40 | кв.м | 30 |  |  | 19,4 | март-апрель | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.15. | Замена водопровода | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.18, д.58 «А»; пр. Гая, д.4; ул. Лавренова, д.18, ул. Комсомольская, д.42 «В» | м.п. | 530 |  |  | 510,0 | сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.16. | Окраска труб водопровода | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.73, д.77; пр. Гая, д.4 | кв.м | 35 |  |  | 8,0 | сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.17. | Асфальтирование дорожек на придомовой территории | п. Волоконовка, ул. Лавренова, д.16, ул. Ленина,д.18, ул. Чехова, д.26 | кв.м | 360 |  |  | 82,0 | июль | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.18. | Ремонт шиферной крыши | п. Волоконовка, ул. Лавренова, д.16; ул. Ленина, д.90, ул. Чехова, д.26 | кв.м | 126 |  |  | 62 | июль | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.19. | Побелка фасада | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.8; ул. Комсомольская, д.4 | кв.м | 380 |  |  | 20,0 | май | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.20. | Ремонт плит балкона | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.58 | кв.м | 34 |  |  | 49,4 | сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.21. | Покрытие полов линолеумом | п. Волоконовка, ул. Чехова, д.52 | кв.м | 150 |  |  | 68,6 | сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.22. | Укладка половой плитки на лестничных площадках | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.81; ул. Дзержинского, д.16 | кв.м | 127 |  |  | 90,6 | июль август | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.23. | Ремонт трубопроводов отопления | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.58 «А»; ул. Чехова, д.30 | п.м. | 82 |  |  | 122,0 | май-сентябрь | ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.1.24. | Ремонт фасада, отмостки | п. Пятницкое, ул. Комарова, д.1, д.2; ул. Первомайская, д.4, д.6 | кв.м | 2102 |  |  | 136850 | июнь – июль | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.25. | Замена трубопроводов отопления в чердачных помещениях | п. Пятницкое, ул. Маресевой, д.29, д.31 | п.м. | 120 |  |  | 28570 | июнь – июль | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.26. | Утепление трубопроводов отопления | п. Пятницкое, ул. Маресевой, д.29, д.31, д.35; ул. Комарова, д.4 | п.м. | 330 |  |  | 80689 | август – сентябрь | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.27. | Установка металлических дверей в подъездах | п. Пятницкое, ул. Маресевой, д.33, д.35; ул. Комарова, д.4 | шт. | 9 |  |  | 151200 | июнь | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.28. | Штукатурка и побелка дымовентиляционных труб | п. Пятницкое, ул. Маресевой, д.33; ул. Петрачкова, д.41 | кв.м | 120 |  |  | 21700 | август | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.29. | Ремонт дымовентиляционных труб | п. Пятницкое, ул. Лермонтова, д.1 «А» | шт. | 3 |  |  | 22450 | май | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.30. | Частичный ремонт шиферной кровли | п. Пятницкое, ул. Петрачкова, д.43 | кв.м | 54 |  |  | 68500 | июль | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.31. | Ремонт отмостки | п. Пятницкое, ул. Петрачкова, д.41, д.43; ул. Свиридова, д.3, д.5 | кв.м | 234 |  |  | 133365 | август – сентябрь | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.32. | Ремонт подъездов | п. Пятницкое, ул. Первомайская, д.2; ул. Петрачкова, д.45 | шт. | 6 |  |  | 189815 | май – сентябрь | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.33. | Ремонт цоколя | п. Пятницкое, ул. Маресевой, д.6 | кв.м | 66 |  |  | 16364 | сентябрь | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию) |
| 3.1.34. | Промывка и гидравлические испытания систем отопления | п. Волоконовка, п. Пятницкое, с. Покровка, с. Ютановка (по всем жилым домам района с центральным отоплением) | ед./ тыс. кв.м | 67/66,6 |  |  | 112 | август – сентябрь | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию), ООО Управляющая компания «РСУ» (по согласованию) |
| 3.2. | Капитальный ремонт | Жилищный фонд | ед./ тыс. кв.м | 6 / 7,2 |  | - / 0,05 | 14000,0 | апрель – сентябрь | ООО «Строительный участок-21» (по согласованию), ООО «СтройГрад-Сервис» (по согласованию) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем, подвала, кровли; установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.20 | ед./ тыс. кв.м | 1 / 3,8 |  | - / - | 5100,0 | апрель – сентябрь | ООО «Строительный участок-21» (по согласованию) |
| 3.2.2. | Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада, кровли; установка общедомового прибора учета воды | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.73 | ед./ тыс. кв.м | 1 / 0,6 |  | - / - | 1500,0 | май – сентябрь | ООО «Строительный участок-21» (по согласованию) |
| 3.2.3. | Ремонт кровли, установка общедомового прибора учета воды | п. Волоконовка, ул. Ленина, д.77 | ед./ тыс. кв.м | 1 / 0,5 |  | - / - | 368,6 | май – сентябрь | ООО «Строительный участок-21» (по согласованию) |
| 3.2.4. | Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада, кровли; установка общедомового прибора учета воды | п. Волоконовка, ул. Первогвардейская, д.1 | ед./ тыс. кв.м | 1 / 0,8 |  | - / - | 2131,4 | май – сентябрь | ООО «Строительный участок-21» (по согласованию) |
| 3.2.5. | Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада, кровли; установка общедомового прибора учета воды | п. Волоконовка, ул. Чехова, д.38 | ед./ тыс. кв.м | 1 / 0,8 |  | - / 0,03 | 2500,0 | апрель – сентябрь | ООО «Строительный участок-21» (по согласованию) |
| 3.2.6. | Ремонт внутридомовых инженерных систем, подвал, кровли; установка общедомового прибора учета воды | с. Шидловка, ул. Центральная, д.3 | ед./ тыс. кв.м | 1 / 0,7 |  | - / 0,63 | 2400,0 | апрель – сентябрь | ООО «СтройГрад-Сервис» (по согласованию) |
| 4. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт, очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна, подкраска металлических элементов, заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформации швов, у тротуаров и на тротуарах | Мосты | шт./ тыс. м2 | 14 / 3,17 |  | 14 / 3,17 | 102,0 | май – август | Администрации городских и сельских поселений района |
| 4.2. | Текущий ремонт | Специальная техника | ед. | 14 |  | 14 | 289,0 | июнь – сентябрь | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию), МУП БОЖФ «Волоконовское» (по согласованию), администрации сельских поселений района |
| 4.3. | Поддержание в чистоте полосы отвода, обочин, откосов; скашивание травы и вырубка кустарников; систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; исправление незначительных повреждений и выемок | Улично-дорожная сеть | тыс. кв.м | 2221,0 |  | 2221,0 | 1496,0 | май – октябрь | ООО «УК «Пятницкое» (по согласованию), МУП БОЖФ «Волоконовское» (по согласованию), администрации городских и сельских поселений района |
| 4.4. | Заготовка песчано-соляной смеси | - | т | 690 |  | 690 | 328,0 | август – сентябрь |  |
| 5. Мероприятия по контролю за ходом подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение выборочных проверок готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 года | Жилищный фонд |  |  |  |  |  | с 15 сентября 2012 года | Государственная жилищная инспекция Белгородской области (Редкозуб В.В., по согласованию) |
| 5.2. | Оформление в установленном порядке паспортов готовности объектов жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях и подписание их управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Белгородской области | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | с 15 сентября по 1 октября 2012 года | Администрации городских и сельских поселений, управления администрации района, предприятия ЖКХ района (по согласованию) |

Примечание:* Данные по ОАО «Белгородская теплосетевая компания» о сумме запланированных средств на подготовку к отопительному сезону отсутствуют