# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ  РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

06  июня  2013  г.                                                                     					№ 274

О внесении изменений в программу «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики» на 2011-2015 годы

В целях совершенствования методов работы с кадрами, повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих района  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики» на 2011 - 2015 годы», утвержденную постановлением главы администрации района от 17 декабря 2010 года № 627 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики» на 2011-2015 годы» (далее - Программа):

- в раздел III «Система программных мероприятий» включить подраздел 2. «Система мер планирования и управления человеческими ресурсами на муниципальной службе» (прилагается);

- подраздел 2. «Развитие кадрового потенциала в экономике и социальной сфере района» считать соответственно подразделом 3.

2. Руководителям органов местного самоуправления района обеспечить выполнение мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата главы администрации района С.В. Цыганкову.

Глава администрации района 					          С. Бикетов

Приложение

к постановлению

главы администрации района

от 06  июня  2013г.

№ 274

III. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполне-ния, годы | Основные исполнители и участники программы | Источники финанси-рования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Система мер планирования и управления человеческими ресурсами на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Анализ и планирование человеческими ресурсами на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Планирование кадровой потребности на основе анализа качественного и возрастного состава муниципальных служащих: - анализ муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 5 и более лет; - анализ муниципальных служащих, достигающих через 3 года пенсионного возраста | 2013- 2015 гг. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Не требуется | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | Аналити-ческая записка главе админист-рации района о количест-венном и качествен-ном составе муници-пальных служащих района |
| 2.1.2. | Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв: - на замещение главных и ведущих должностей муниципальной службы района; - на должности муниципальной службы района, которые замещают лица, достигающие через 3 года пенсионного возраста, в соответствии с утвержденным графиком | 2013- 2015 гг. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района | Не требуется | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | 20 % должностей муници-пальной службы района, на которые сформиро-ван резерв на конкурсной основе, к общему количеству должностей муници-пальной службы района |
| 2.1.3. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы района | По мере образо-вания вакансий, 2013– 2015 гг. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество лиц, назначенных на вакантные должности муници-пальной службы района по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей муници-пальной службы района |
| 2.1.4. | Разработка механизмов адаптации новых работников на должностях муниципальной службы | Июль 2013 г. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | Распоряже-ние главы админист-рации района «Об адаптации новых работников на должностях муници-пальной службы» |
| 2.2. Развитие и использование персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровые резервы: - составление плана обучения муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровые резервы на текущий год; - формирование финансовой заявки на обучение муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровые резервы; - заключение договоров на оказание образовательных услуг с образовательными учреждениями; - мониторинг удовлетворенности муниципальных служащих результатами обучения | 2013 – 2015 гг. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Районный бюджет | 1500,0 | - |  |  | - |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 | Распоряже-ние главы админист-рации района «Об организации обучения муници-пальных служащих и лиц, включенных в кадровые резервы Волоконов-ского района». Ежегодно, не менее 30 % муници-пальных служащих района, получивших дополни-тельное профессио-нальное образование к общему количеству муници-пальных служащих района, не прошедших обучение |
| 2.2.2. | Внедрение системы внутрикорпоративного обучения на муниципальной службе: - проведение лекций, семинаров, тренингов (в соответствии с распоряжением главы администрации района от 4 февраля 2013 года № 101 «Об утверждении Положения об организации внутрикорпоративного обучения в органах местного самоуправления Волоконовского района) | Ноябрь 2013 г., ежегодно в соот-ветствии с планом | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, лица, включенные в РУК района | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | Распоряже-ние главы админист-рации района «Об утверждении внутрикор-поративного плана обучения муници-пальных служащих района» Ежегодно не менее 20 % муници-пальных служащих района, прошедших корпора-тивное обучение от общего количества муници-пальных служащих |
| 2.3. Повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Совершенствование оценочных процедур муниципальных служащих района при проведении аттестации и квалификационного экзамена: - ежегодное обновление тестовых заданий (с учетом специфики деятельности структурных подразделений администрации района, администраций городских и сельских поселений) | 2013 – 2015 гг. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | Распоряже-ния, приказы руководите-лей органов исполни-тельной власти района по утвержде-нию тестовых заданий или внесению изменений в утвержден-ные тестовые задания |
| 2.3.2. | Усовершенствование системы показателей результативности муниципальных служащих района: - ежегодное утверждение показателей результативности муниципальных служащих (с учетом специфики деятельности структурных подразделений органов местного самоуправления района) | Ежегодно до 1 января | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | 100% муници-пальных служащих района, в чьи должност-ные инструкции включены показатели результа-тивности деятель-ности по замещаемой должности, к общему количеству муници-пальных служащих района |
| 2.3.3. | Образование комиссии по разработке показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации района | 1 декабря 2013 г. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | Показатели результа-тивности профессио-нальной служебной деятель-ности муниципальных служащих разработаны с учетом показателей для оценки эффектив-ности деятель-ности органов МСУ, утвержден-ных Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-ности деятель-ности органов МСУ городских округов и муници-пальных районов» и Программой социально- экономии-ческого развития района на 2012-2016 годы |
| 2.3.4. | Создание системы ротации кадров муниципальных служащих: - разработка и утверждение Положения о ротации кадров | Сентябрь 2013 г. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | Распоряже-ние главы админист-рации района «О ротации кадров на муници-пальной службе» |
| 2.3.5. | Мониторинг применения и оценки степени влияния должностных инструкций на результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Ежегодно до 1 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | Служебная записка главе админист-рации района об эффектив-ности применения должност-ных инструкций |
| 2.3.6. | Корректировка должностных инструкций по итогам мониторинга | Ежегодно до 1 февраля | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | Распоряже-ния, приказы руководи-телей органов местного самоуправ-ления района по внесению изменений в должност-ные инструкции |
| 2.4. Совершенствование систем мотивации муниципальных служащих района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Развитие дифференцирован-ной системы показателей премирования муниципальных служащих района по результатам работы (в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих района) | Декабрь 2013 – январь 2014 гг. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | Внесение изменений в норматив-ные акты, регламенти-рующие оплату труда муници-пальных служащих района в части совершенст-вования информа-ционных технологий, с учетом специфики деятельнос-ти структурных подразде-лений админист-рации района |
| 2.4.2. | Развитие системы оценки муниципальных служащих района с использованием РИАС* | Сентябрь 2013 г. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Не требуется | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | 80 % муници-пальных служащих работают в РИАС |
| 2.4.3. | Совершенствование системы наград и поощрений муниципальных служащих района | По мере представ-ления кандида-тур к поощре-нию | Отдел муниципальной службы и кадров администрации района, органы местного самоуправления района, администрации городских и сельских поселений | Не требуется | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - | Отражение в характерис-тиках муници-пальных служащих, представ-ляемых к награжде-ниям и поощре-ниям, достигнутых показателей результа-тивности, закреплен-ных в должност-ных инструкциях |
|  | Итого по развитию муниципальной службы района: |  |  | Местный бюджет | 2185,0 |  | 137,0 |  |  | 137,0 | 637,0 |  |  | 637,0 |  | 637,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | Местный бюджет | 3056,0 |  | 302,0 |  |  | 309,0 | 815,0 |  |  | 815,0 |  | 815,0 |  |